СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "Нижневартовские коммунальные системы"

__________________                                                                       	___________________А.Н. Боков

«___»___________2020г.	 «___»___________2020г.

- Техническое задание

на выполнение проектно-сметной документации по объекту «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания на площадке ВОС-2 ООО «Нижневартовские коммунальные системы»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования (содержание) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | # Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2020-2023 годы |
| 2 | Источник финансирования | # Инвестиционная программа ООО "Нижневартовские коммунальные системы" |
| 3 | # Цель работы | # Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания на площадке ВОС-2 ООО «Нижневартовские коммунальные системы». |
| 4 | Срок выполнения работ | # 1. Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания- 3 квартал 2020г. # 2. Проектная документация стадии "П"- 1 квартал 2021 г. # 3. Прохождение государственной строительной экспертизы-2 квартал 2021г. # 4. Проектная документация стадии "Р"- 3 квартал 2021 г. |
| 5 | Застройщик, заказчик проекта | # ООО "Нижневартовские коммунальные системы" # 628600, г. Нижневартовск, # Ул. Маршала Жукова, 53 |
| 6 | Месторасположение объекта | г. Нижневартовск, территория существующих водопроводных очистных сооружений ВОС-2. |
| 7 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 8 | Стадийность проектирования | Двухстадийное проектирование: Проектная документация («П») Рабочая документация («Р») |
| 9 | Краткая характеристика объекта, в том числе мощность и производительность. | Проектная производительность сооружений ВОС-2 – 93 000 м3/сут (I очередь – 43 000 м3/сут, II очередь – 50 000 м3/сут). |
| 10 | Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный. |
| 11 | Исходные данные | - Градостроительный план земельного участка; - Технические условия подключения к инженерным коммуникациям. |
| 12 | Необходимость выделения этапов строительства и пусковых комплексов | Не требуется. |
| 12 | Особые условия к выполнению проекта | Реализация мероприятий по проектируемой документации будет происходить на действующих водопроводных очистных сооружениях в границах отведённого земельного участка ВОС-2. |
| 13 | Состав и виды работ, выполняемые подрядчиком | - Инженерные изыскания: - Инженерно-геодезические изыскания. - Инженерно-геологические изыскания. - Инженерно-экологические изыскания. - Гидрометеорологические изыскания. - Разработать стадию Проектная документация. Проектную документацию разработать в соответствии с действующими законодательными, нормативными правовыми и нормативными документами и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Получение положительного заключения государственной экспертизы. # Разработать стадию Рабочая документация. Рабочую документацию разработать на основании Проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013. - Материалы и оборудование, определенное проектом должно быть согласовано с Заказчиком. - Разработка и согласование с Заказчиком «Основных проектных решений проведения работ на действующем объекте без остановки технологического процесса работы ВОС-2». |
| 14 | Требования к составу сметной документации | 1. На основании разработанных ведомостей объемов строительно-монтажных работ, ведомостей оборудования, разработать раздел «Смета на строительство», который должен быть выполнен в полном объеме в соответствии с МДС 81–35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», утвержденным техническим заданием. 2. При определении сметной стоимости необходимо руководствоваться действующими сметными нормами и правилами. 3. Сметная документация должна быть составлена в базисном уровне цен 2001 г. (редакция 2014 г.) с переводом в текущий уровень цен базисно-индексным методом согласно норм с учетом всех лимитированных затрат на: - зимнее удорожание, - временные здания и сооружения, с учетом возвратных сумм, - страхование строительных рисков, - проведение торгов, - пусконаладочные работы, - непредвиденные расходы, - Предельная стоимость объекта должна соответствовать утвержденной инвестиционной программе - Сметную документацию разработать в программе ГРАНД-СМЕТА в базисном уровне цен, с переводом в текущий уровень цен базисно-индексным методом, согласно ФЕР |
| 15 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Архитектурно-планировочные решения принимать в соответствии с технологическими требованиями, предъявляемыми к процессу, учесть проектом удобство и доступность обслуживания сооружений, оборудования и сетей. Основные проектные решения проектная организация согласовывает с заказчиком. |
| 16 | Требования к согласованию проектной и сметной документации, и к прохождению экспертиз | Проектно-сметную документацию согласовать: 1. С заинтересованными службами в соответствии с действующим законодательством; 2. Сопровождение (защита проектных решений) в организациях строительной, сметной и экологической экспертиз до получения положительного заключения (при необходимости). Основание: статья 760 Гражданского кодекса РФ. 3. После устранения замечаний в проектной и сметной документации, выявленных в ходе разработки, согласования, экспертизы и утверждения, выполнить согласование рабочей документации с Заказчиком и со всеми инженерными службами города, управлением архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Нижневартовска (при необходимости). |
| 17 | Количество экземпляров документации, для передачи Заказчику | Проектную документацию передать заказчику в 4 экз. на бумажных носителях (переплет), 1 экз. на магнитном носителе в формате разработки «AutoCAD», «Word», «Excel», «Гранд-Смета» и отдельный экземпляр документации в формате «PDF». |